## График 2006 18-01-06 (2)
График оформления документов по отселению жителей в 2006 году из пятиэтажных, ветхих, аварийных жилых домов и для освобождения площадок под строительство жилья - комментарий смотри внизу страницы!!!!!
№ пп | Адрес | Площадь дома | Серия | Количество жителей |  | Потребность | Срок оформления док-тов по отселению | Назначение площадки после сноса | Год ввода по программе стр-ва | Программа стр-ва
|  |  |  | сем. | чел. | тыс.кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Западный АО
Подлежит полному отселению
1 | Славянский б-р, д.13, к.2 | 7.24 | I605-АМ | 175 | 384 | 9.6 | 1кв.06 | Фили-Давыдково, мкр.1,2, к.12 | 2006 | ГБ - это строительство за счёт средств госбюджета | К-7 | 1
2 | Кастанаевская ул., д.39, к.1 | 3.5 | 1605-ам | 1 | 2 | 0.04 | 1 кв.06 | Фили-Давыдково, кв.69, к.14 | 2006 | ГБ | К-7 | 1
3 | Ельнинская ул., д.8 | 3.7 | 1605-ам | 72 | 178 | 4.6 | 1 кв.06 | Кунцево, кв. 20, к. 154А | 2006 | ГБ
4 | Беловежская ул., д.85 | 3.7 | I605-АМ | 99 | 175 | 4.9 | 1 кв.06 | Можайский, кв.95, к.23 | 2006 | ГБ
5 | Сколковское ш. 28 | 3.4 | I605-АМ | 78 | 152 | 4.24 | 1 кв.06 | Можайский, кв.95, к.22 | 2006 | ГБ
6 | Беловежская ул., д.83 | 3.7 | I605-АМ | 104 | 202 | 5.1 | 1 кв.06 | Можайский, кв.95, к.24 | 2006 | ГБ
7 | Беловежская ул., д.81 | 3.7 | I605-АМ | 98 | 204 | 5.52 | 1 кв.06 | Городские сети | 2006 | ГБ
8 | Главмосстроя ул. 7 | 3.6 | 1-515 | 64 | 165 | 3.9 | 1 кв.06 | Солнцево, мкр.1, Главмосстроя ул., к.15 | 2007 | ГБ
9 | Главмосстроя ул. 7 кор.1 | 3.5 | 1-515 | 77 | 186 | 4.46 | 1 кв.06 | Солнцево, мкр.1, Главмосстроя ул., к.15 | 2007 | ГБ
| Всего: | 36.04 |  | 768 | 1648 | 42.36
10 | Рублевское ш., д.77 | 3.735 | 1605-АМ | 103 | 235 | 6 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.20, к.5 | 2007 | ГБ | К-7 | 1
11 | Рублевское ш., д.81, к.1 | 3.736 | 1605-АМ | 115 | 239 | 6.16 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.20, к.5 | 2007 | ГБ
12 | Рублевское ш., д.79, к.1 | 3.699 | 1605-АМ | 93 | 214 | 5.62 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.20, к.5 | 2007 | ГБ
13 | Кастанаевская ул., д.45, к.2 | 3.709 | I605-АМ | 92 | 205 | 5.125 | 2 кв.06 | Фили-Давыдково, кв.69,к.9 | 2007 | ГБ перес.это строительство ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ за счёт средств госбюджета
14 | Кастанаевская ул., д.45, к.3 | 3.657 | I605-АМ | 87 | 212 | 5.3 | 2 кв.06 | Фили-Давыдково, кв.69,к.9 | 2007 | ГБ перес.
15 | Пудовкина ул., д. 7 | 3.5 | инд. | 2 | 9 | 0.14 | 2 кв.06 | Раменки, ул. Пудовкина, вл. 5 к 6В | 2007 | ИК перес это строительство ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ по инвест контракту за счёт доли города, полученной от инвестора
16 | Ярцевская ул., д. 33 | 3.7 | 1605АМ | 83 | 227 | 5.32 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.7, к.18 | 2007 | ИК перес
17 | Ельнинская ул., д. 28 | 3.6 | 1605АМ | 77 | 187 | 4.4 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.20, к.28А2 | 2007 | ИК перес
18 | Ярцевская ул., д32/30 | 3.6 | 1605АМ | 87 | 196 | 5.24 | 2 кв.06 | Кунцево, кв.20, к.28А2 | 2007 | ИК перес
19 | Тарутинская ул., д. 5 корп. 3 | 3.7 | 1605-АМ | 106 | 220 | 5.5 | 2 кв.06 | Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 12 | 2007 | ИК ДВ
20 | Богданова ул., д.18 | 3.295 | К-7 | 85 | 203 | 5.075 | 2 кв.06 | Солнцево, мкр.1, Богданова ул., к.4 | 2007 | ИК перес
21 | Богданова ул., д.20 | 3.446 | К-7 | 86 | 219 | 5.475 | 2 кв.06 | Солнцево, мкр.1, Богданова ул., к.4 | 2007 | ИК перес
22 | Богданова ул., д.22 | 4.07 | К-7 | 107 | 264 | 6.6 | 2 кв.06 | Солнцево, мкр.1, Богданова ул., к.4 | 2007 | ИК перес
| Всего: | 47.447 |  | 1123 | 2630 | 65.955
23 | Вернадского пр, д.42 | 3.3 | П-32 | 49 | 86 | 2.84 | 3 кв.06 | Вернадского пр-т, кв.34-35, вл. 42, к.1-А | 2006 | ИК перес
24 | Главмосстроя ул., д. 8 | 8.2 | К-7 | 214 | 492 | 12.3 | 3 кв.06 | Солнцево, мкр.2, Главмосстроя ул., к.41 | 2007 | ГБ перес.
25 | Славянский бул., д. 9, к. 2 | 7.3 | 1605-АМ | 176 | 390 | 10.4 | 3 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1,2 к. 14 | 2008 | ИК перес
26 | Славянский бул., д. 9, к. 5 | 3.7 | 1605-АМ | 84 | 196 | 5.2 | 3 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1.2 к. 14 | 2008 | ИК перес
27 | Славянский бул, д. 11 к.2 | 3.6 | 1605АМ | 84 | 216 | 5.4 | 3 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1,2 к. 14 | 2008 | ИК перес
| Всего: | 26.1 |  | 607 | 1380 | 36.14
28 | Главмосстроя ул., д. 5, к. 2 | 3.6 | 1-515 | 85 | 189 | 4.725 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр. 1, Главмосстроя ул., корп. 22,23,24 | 2007 | ИК перес
29 | Главмосстроя ул., д. 5, к. 1 | 3.6 | 1-515 | 85 | 221 | 5.5 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр. 1, Главмосстроя ул., корп. 22,23,24 | 2007 | ИК перес
30 | Главмосстроя ул., д. 5 | 7.2 | 1-515 | 177 | 484 | 11.3 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр. 1, Главмосстроя ул., корп. 22,23,24 | 2007 | ИК перес
31 | Главмосстроя ул., д. 2 | 7.9 | 1МГ-300 | 192 | 445 | 11.125 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр.2, Главмосстроя ул., к.39 | 2007 | ГБ перес.
32 | Удальцова ул., д.13 | 3.3 | П-32 | 49 | 99 | 2.475 | 4 кв.06 | Вернадского пр-т, кв.32-33, Удальцова ул. вл 13-1 | 2007 | ИК перес
33 | Ленинский пр., д. 94 | 2.8 | К-7 | 60 | 151 | 3.775 | 4 кв.06 | Вернадского пр., кв. 32-33, Ленинский пр., вл. 96-1 | 2007 | ИК перес
34 | Ленинский пр., д. 96 | 2.8 | К-7 | 60 | 128 | 3.2 | 4 кв.06 | Вернадского пр., кв. 32-33, Ленинский пр., вл. 96-1 | 2007 | ИК перес
35 | Удальцова ул., д. 29 | 1.3 | П-32 | 35 | 84 | 2.1 | 4 кв.06 | Вернадского пр., кв. 32-33, Ленинский пр., вл. 96-1 | 2007 | ИК перес
36 | Вернадского пр., д. 54 | 3.3 | П-32 | 101 | 207 | 5.7 | 4 кв.06 | Вернадского пр-т, кв.34-35,к 46-1 | 2008 | ИК перес
37 | Вернадского пр., д. 52 | 2.6 | П-32 | 79 | 145 | 4.36 | 4 кв.06 | Вернадского пр-т, кв.34-35,к 46-1 | 2008 | ИК перес
38 | Вернадского пр., д. 56 | 2.7 | П-32 | 63 | 146 | 3.74 | 4 кв.06 | Вернадского пр-т, кв.34-35,к 58-1 | 2008 | ИК перес
39 | Главмосстроя ул., д. 4 | 3.3 | МГ-300 | 96 | 216 | 5.4 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр.2, Главмосстроя ул., к.43 | 2007 | ИК перес
40 | Главмосстроя ул., д. 6 | 3.3 | МГ-300 | 90 | 206 | 5.15 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр.2, Главмосстроя ул., к.43 | 2007 | ИК перес
41 | Главмосстроя ул., д. 5, к. 3 | 3.6 | 1-515 | 61 | 128 | 3.45 | 4 кв.06 | Солнцево, мкр. 1, Главмосстроя ул., корп. 22,23,24 | 2007 | ИК перес
42 | Славянский бул., д. 11, к. 4 | 3.7 | 1605-АМ | 90 | 208 | 5.33 | 4 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1.2 к. 13 | 2008 | ИК перес
43 | Славянский бул., д. 13, к. 4 | 3.7 | 1605-АМ | 94 | 200 | 5.67 | 4 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1.2 к. 13 | 2008 | ИК перес | К-7 | 1
44 | Кременчугская ул., д. 3 корп. 3 | 3.7 | 1605-АМ | 86 | 219 | 5.04 | 4 кв.06 | Фили-Давыдково, мкр. 1.2 к. 13 | 2008 | ИК перес
45 | Тарутинская ул., д. 5 корп. 1 | 3.6 | 1605АМ | 87 | 229 | 5.6 | 4 кв.06 | ГО | 2007
46 | Тарутинская ул., д. 5 корп. 2 | 3.7 | 1605АМ | 96 | 246 | 5.92 | 4 кв.06 | ГО | 2007
47 | 3-я Филевская ул., д..6 к. 2 | 2.8 | кирп | 67 | 168 | 4.2 | 4 кв.06 | Филевский парк, кв. 55-56, 3-я Филевская ул., вл.6, к. 11 | 2008 | ИК перес | К-7 | 1
47 | Всего: | 72.5 |  | 1753 | 4119 | 103.76
| Итого: | 182.087 |  | 4251 | 9777 | 248.215
Подлежит частичному отселению
48 | Мичуринский пр., д. 26 к. 2 | 4.2 | 1-515 | 82 | 206 | 5.4 |  | Раменки, кв. 5-6, к. 9-57 | 2008 | ИК перес
| Всего: | 4.2 |  | 82 | 206 | 5.4
| В том числе подлежит отселению в 2006 году: | 4.2 |  | 66 | 152 | 3.8
48 | ИТОГО: | 186.287 |  | 4317 | 9929 | 252.015
Таким образом, имеем сносимых в 2006 году в нашем квартале - 5 домов. Причем все они помечены категорией "ИК перес.", то есть это строительство ДОМА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ по инвест контракту за счёт доли города, полученной от инвестора. Что это означает? Это означает ОБМАН ЖИТЕЛЕЙ. Должны передавать дом для переселения, а втихую подмахивают между собой документик, по которому инвестор передаёт деньги, на которые покупают квартиры. Или ещё проще - инвестор передаёт в Департамент Жилищной Политики и Жилищного Фонда дом для переселения, департамент его продаёт и использует для переселения другую площадь - переданную для очередников, или купленную. Сволочи!!!!